## Projektplaner
Projekt ALFONS
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 17 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Abweichung (hinter/vor dem Plan)
% abgeschlossen (hinter/vor dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | Kalenderwoche
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Projektwoche
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Neu aufsetzen des Linux Rechners | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Roslaunch aus Simulink/Code-Generierung | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Einarbeitung Spracherkennung in Matlab/Simulink und Code-Generierung | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
Einarbeitung Lokalisierung in statischer Karte | 4 | 1 | 5 | 1 | 100%
Einarbeitung 3D-SLAM | 5 | 1 | 6 | 1 | 100%
Optimierung Navigations-Stack aus Projekt RALF | 6 | 3 | 7 | 3 | 100%
Einarbeitung Personenerkennung | 7 | 6 | 8 | 6 | 100%
Einarbeitung Spracherkennung | 7 | 6 | 8 | 6 | 100%
Fertigstellen Projektauftrag | 10 | 1 | 11 | 1 | 0%
MS 0: Einarbeitung | 1 | 14 | 1 | 15 | 100%
Anforderungserhebung und Testspezifikationen | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
Konzeptionierung Gesamtsystem | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%
MS 1: Definitionsphase | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
Implementierung Spracherkennung | 14 | 5 | 14 | - | 80%
Implementierung Personenerkennung und Tracking | 14 | 5 | 14 | - | 80%
Implementierung State Machine | 19 | 4 | - | - | 0%
MS 2: Implementierung | 14 | 9 | 14 | - | 50%
Verifikation und Validierung | 23 | 4 | - | - | 0%
MS 3: Verfikation und Validierung | 23 | 4 | - | - | 0%
Implementierungsdokumentation | 27 | 8 | - | - | 0%
MS 4: Implementierungsdokumentation | 27 | 8 | - | - | 0%